## Sheet1
单位名称: | 市科协 |  | 报告期: | 第二季度 | 状态标识： | 100276619
填报处室: | 科普部 |  |  | 处室负责人: | 余勇平
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 职能目标 | 目标名称 | 疫情防控科普 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 12 | 开展新冠病毒疫情防控应急科普工作，发动科普中国注册信息员15万人，向公众传播科学防疫知识。全年组织相关科普讲座30场，为基层制作防疫科普挂图2600套，通过“科普一分钟”等官媒平台推送相关科普信息1000条。
进展情况 | 当季进度 | 1.新增科普中国注册信息员1.7万人，分享传播文章188万次。 2.组织相关科普讲座3场。 （1）3月11日，邀请浙江大学医学院附属妇产科医院主任医师周坚红博士，做客杭州市科学大讲堂155讲，首次在“钉钉”上直播做《新冠肺炎疫情下女性呵护与保健》的科普讲座； （2）4月10日，邀请北航大数据精准医疗高精尖中心特聘研究员、北京航空航天大学叶盛教授,做客杭州市科学大讲堂156讲，解读《病毒那些事儿》； （3）5月28日，邀请中国工程院院士、传染病学专家李兰娟，做客杭州科学大讲堂第157讲，在第四个全国科技工作者日来临之际做了题为“抗击新冠疫情的经验分享”的主题报告。 3.为基层制作防疫科普挂图2600套。 4.通过杭州科普网、科普一分钟、杭州市科技工作者服务中心、中国杭州低碳科技馆、地铁城报市科协科普专栏等官媒平台推送相关科普信息125条。（注：同一条信息不同平台推送仅算作1条，详见“杭州市科协2020年1-6月官媒平台推送的疫情防控科普信息台账”）
（不超过1000字）
| 累计进度 | 1.累计科普中国注册信息员17万人，累计分享传播文章751万次。 2.组织相关科普讲座3场。 （1）3月11日，邀请浙江大学医学院附属妇产科医院主任医师周坚红博士，做客杭州市科学大讲堂155讲，首次在“钉钉”上直播做《新冠肺炎疫情下女性呵护与保健》的科普讲座； （2）4月10日，邀请北航大数据精准医疗高精尖中心特聘研究员、北京航空航天大学叶盛教授,做客杭州市科学大讲堂156讲，解读《病毒那些事儿》； （3）5月28日，邀请中国工程院院士、传染病学专家李兰娟，做客杭州科学大讲堂第157讲，在第四个全国科技工作者日来临之际做了题为“抗击新冠疫情的经验分享”的主题报告。 3.为基层制作防疫科普挂图2600套。 4.通过杭州科普网、科普一分钟、杭州市科技工作者服务中心、中国杭州低碳科技馆、地铁城报市科协科普专栏等官媒平台推送相关科普信息727条。（注：同一条信息不同平台推送仅算作1条，详见“杭州市科协2020年1-6月官媒平台推送的疫情防控科普信息台账”）
（不超过1000字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 70.68%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由:
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由:
此单元格填写不公开理由
工作进展 存在的问题 | 常态化疫情防控下，进入社区、学校、基层等开展现场讲座存在一定的困难。
已采取的解决途径 | √加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
| □其它 | 此单元格填写解决途径
□无
填表人: |  | 常成 |  | 填报日期: | 2020-07-07
填表须知： 1、“当季进度”是指每季工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径